SOMMAIRE

1.	GENERALITES	2

1.1.	BUT DE LA VISITE	2

1.2.	DOCUMENTS D’ASSISTANCE TECHNIQUE	2

1.3.	MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LE SITE	2

1.4.	PERSONNES RENCONTREES SUR LE SITE	3

2.	FABRICATION DES BLOCS ACCROPODE™	3

2.1.	COFFRAGES	3

2.2.	CONDITIONS DE  FABRICATION DES blocs ACCROPODE™	4

2.2.1.	Aire de préfabrication	4

2.2.2.	Béton		4

2.3.	FABRICATION DES BLOCS ACCROPODE™	4

2.3.1.	Méthode de bétonnage	5

2.3.2.	Méthode de vibration	5

2.3.3.	Qualité de fabrication des blocs ACCROPODE™	5

2.3.4.	Pesée des blocs	5

2.3.5.	Rapport de fabrication mensuel	6

3.	POSE DES BLOCS ACCROPODE™	6

3.1.	MATERIEL	6

3.2.	P de pose des ACCROPODE™	Erreur ! Signet non défini.

3.3.	CONDITIONS DE HOULE ET DE VISIBILITE	6

4.	PREPARATION DE LA PROCHAINE MISSION	    6

ANNEXES 1

# GENERALITES

## BUT DE LA VISITE

Dans le cadre du contrat de concession et d’assistance technique passé entre Concrete Layer Innovations (CLI) et l’Entreprise « Société de matériel et de travaux » (SO.MA.TRA.)” pour la fabrication et la mise en place de blocs ACCROPODE™ pour la réalisation de la carapace prévue lors des travaux d’extension de la digue Nord et de l’épi Sud du Port  de pêche de BEKALTA, CLI doit envoyer sur le site des travaux un spécialiste pour former les équipes, suivre et conseiller les opérations de fabrication et de mise en place des blocs ACCROPODE™ dans la limite de trois missions de trois jours chacune sur place. Il s’agit d’une partie des procédures d’AD/QC définies en annexe du contrat de concession. Le Document d’Information et de Spécifications Techniques (DIT) a été transmis par CLI à l’Entreprise et doit servir de base à cette assistance.

La première mission contractuelle a été décidée en accord avec l’Entreprise et s’est déroulé les 21 Février et 5 Mars 2008. Elle était assurée par Monsieur Hamani Hedi de CLI. Le but de la visite était d’assister l’Entreprise au début de la fabrication des blocs ACCROPODE™ de 1.5 et 2.0 m3 qui doivent être mis en place sur l’ouvrage.

## DOCUMENTS D’ASSISTANCE TECHNIQUE

CLI a transmis les documents techniques suivant :

- Plans de coffrage					Fournis

- Document d’Information Technique:			Fourni

## MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LE SITE

Les missions d’assistance technique suivies d’un rapport de visite ont eut lieu aux dates suivantes

| Missions d’assistance technique | Mission | Dates | Nombre de jours contractuellement prévus sur le site | Nombre de jours déjà passés sur le site | Rapport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début de fabrication des blocs ACCROPODE™ | No.1 | Les 21/02/2008 et 05/03/2008 | 2 | 2 | 1710188R1 |
| Début de pose des blocs ACCROPODE™ | No.2 |  | 3 |  |  |
| Fin de pose des blocs ACCROPODE™ | No.3 |  | 3 |  |  |
| Total |  |  | 9 | 2 |  |

## PERSONNES RENCONTREES SUR LE SITE

Le représentant de CLI a rencontré les personnes suivantes pendant la visite :

SO.MA.TRA

M. Karim Hadj Ramdhane 			Directeur des travaux

M. Rachid Sassi 				Ingénieur Travaux

MAITRE DE L’OUVRAGE

M. Maher Bouallegue

CLI

M. Hedi Hamani			Représentant de CLI en Tunisie

# FABRICATION DES BLOCS ACCROPODE™

## COFFRAGES

SOMATRA dispose de :

15 coffrages de 1.5 m3 (Achetés chez le groupement  « Lac Sud 2000 ».). Ils ont été confectionnés par la SECOMET et ils sont en bon état.

1 Coffrage de 2.0 m3 neuf fabriqué dans les ateliers de l’entreprise. 7 coffrages sont en cours de réalisation ce qui porterait le nombre à 8 coffrages de 2.0 m3. Les dimensions du coffrage déjà réalisé ont été contrôlées. Celles servant comme critères de réception ont été effectuées par l’entreprise en ma présence, elles sont les suivantes :

A = 0.667

B = 0.478

DH = 0.609

DV =0.671

H = 1.650

J =0.440

P =0.795

Q = 0.631

Les coffrages de 1.5 m3 ont servi, pour le projet de la construction des digues de protection du canal d’emmené d’eau de mer au Lac Sud de TUNIS. . La vérification des dimensions principales a été effectuée par L’Entreprise.

.

## CONDITIONS DE  FABRICATION DES blocs ACCROPODE™

### Aire de préfabrication

Elle se situe au Nord du port à environ 3 km du chantier.

Il s’agit de deux aires en béton de 35. × 30 m et 20 × 14 m , épaisseur 12 cm sur laquelle l’Entreprise règle un lit de sable d’une épaisseur de 4 cm, un film plastique vient le recouvrir puis les coffrages ACCROPODE™ de 1.5 m3 ou 2.0 m3 repose sur cet aménagement.

### Béton

C’est un béton prêt à l’emploi fourni par une centrale à béton appartenant à la société SELECT BETON située à Sidi Abdelhamid à Sousse. La distance qui la sépare du chantier est de 45 Km.

L’Entreprise a fourni à CLI toutes les informations nécessaires pour caractériser ce béton. Les valeurs indiquées dans ces documents sont conformes aux spécifications (Documents fournis en annexe).

## FABRICATION DES BLOCS ACCROPODE™

La fabrication des blocs ACCROPODE™ a démarré le 05 janvier 2008.

L’Entreprise disposant de 11 coffrages de 1.5 m3, la cadence de fabrication est de 10 blocs tous les jours. Depuis le premier février, elle dispose d’un coffrage de 2.0 m3.

L’avancement de la fabrication à la date du 4 février est le suivant :

- 238 Unités de 1.5 m3

- 003 Unités de 2.0 m3

Le nombre de blocs ACCRROPODE ™ prévu par le marché est de :

- 1033 Unités de 1.5 m3

- 300 Unités de 2.0 m3

Lors de l’exécution des plans de pose par CLI les quantités découlant de ces plans seront, les quantités définitives.

NOMBRE DE BLOCS A FABRIQUER D’APRES LES QUANTITES AU CONTRAT

* Ces quantités sont susceptibles d’évoluer en fonction des plans de pose et de la densité de pose obtenue sur l’ouvrage par l’Entreprise.

### Méthode de bétonnage

M. Hamani de CLI a pu assister au coulage des blocs. L’opération est la suivante : Un camion toupie de 6 m3 déverse le béton directement dans le coffrage. L’entreprise coule en alternance deux  ACCROPODE ™  et ceci quatre séquences, soit par couches de l’ordre de 40 cm d’épaisseur. Il faut à l’entreprise environ 40 mn pour remplir quatre coffrages (soit 6 m3 de béton).

Un coffrage pour la fabrication des blocs ACCROPODE™ de 1.5 m3 mesure 1.64m (Un mètre soixante quatre centimètres) de haut, celui de 2.0 m3 mesure 1.80 m. Le déversement du béton depuis la goulotte du camion toupie se fait à moins de 2.0 m de haut. (Environ 1.50 m pour le 1.5m  m3 et 1.7 pour le 2.0 m3).

Le décoffrage des blocs se fait environ 24 H après le bétonnage. Un produit de cure est appliqué sur les blocs tout de suite après le décoffrage. (Arrosage à l’eau de la ville)

Le décoffrage des blocs de 2.0 m3 se fait par vérin mécanique appuyé sur la protubérance. Le coffrage se décolle sans difficulté.

Pour le coffrage de 1.05 m3, l’entreprise ne dispose pas du système de décoffrage manuel adapté à la dimension du coffrage. Après dévissage des boulons, l’ouvrier applique une poussée au moyen d’un pied de biche pour séparer les deux coquilles. Cette méthode n’est pas bonne, elle risque de dégrader les coffrages. L’entreprise a été appelée à confectionner un système de décoffrage manuel adapté au coffrage de 1.5 m3.

### Méthode de vibration

A la date de la visite, l’Entreprise dispose de deux aiguilles vibrantes, une de 80 mm (pneumatique) et une autre plus petite.de 50 mm (mécanique). La totalité du bloc ACCROPODE™ est vibrée par le haut du bloc.

### Qualité de fabrication des blocs ACCROPODE™

La visite des blocs fabriqués à la date du 04 mars 2008 a démontré que l’ensemble des blocs visités sur les 241 unités fabriquées ne présentent pas de défauts de fabrication importants.

Les très légers défauts qui ont pu être observés sur quelques blocs (Voir photos en annexe) ne sont pas de nature à occasionner des problèmes d’intégrité des blocs eux-mêmes et, en accord avec les spécifications, peuvent être laissés tels quels (présence de légers bullages sur les faces supérieure des protubérances et fissures de retrait).

Il a été remarqué la présence de fissures de largeur < à 1 mm sur une longueur de l’ordre de 20 cm sur le bloc N°206 et de 30 cm environ sur le bloc N°226. L’entreprise a été invitée à réparer ces fissures et veiller à ne décoffrer les blocs qu’après 24 H. révolues.

L’entreprise fait des prélèvements d’échantillons de béton tous les 30 m3, soit un jour sur deux. (9 Eprouvettes à chaque prélèvement)

Pour la consistance du béton, l’entreprise fait deux prélèvements au début de coulage et lorsque l’auto bétonnière est à moitié vide. Les affaissements obtenus lors de la visite sont respectivement de 7.5 cm et 10.5 cm.

Les densités mesurés sur les éprouvettes de béton se situent autour de 2.40 t/m3 (voir annexe 2). Le béton est dosé à 400. kg de ciment par m3.

Les éprouvettes confectionnées les 5 , 8, 10,26,28,28 et 29 Javier, écrasées à 28 jours n’ont pas atteint les 30 MPa exigés par CLI. Le maître de l’ouvrage a exigé une campagne d’auscultation au Scléromètre. Cette Auscultation a été effectuée par un bureau de contrôle de qualité. Les résultas de essais effectués sur 8 ACCROPODE ™ sont supérieurs à 30 MPa à l’exception du bloc N° 159. (Voir résultats en annexe 2)

En conclusion, l’Entreprise fabrique les blocs ACCROPODE™ de 1.5 et 2.0 m3 en assurant une qualité correcte.

### Pesée des blocs

2% des blocs fabriqués doivent être pesés tout au long de la fabrication et au moins un bloc ACCROPODE™ sortant de chaque coffrage.

L’entreprise et le maître de l’ouvrage ont convenu de peser en contradictoire 20 blocs de 1.5 m3 et 9 de 2 m3. (Conformément à l’article C1-5.7.2.4 des spécifications techniques CLI)

Les blocs ACCROPODE™ sont manipulés après marquage au moyen d’un trax Caterpillar  930. Les élingues sont bien adaptées. (Voir photo)

L’aire de stockage est assez vaste pour permettre le stockage de tous les ACCROPODE™ sur un seul niveau (voir photo)

### Rapport de fabrication mensuel

L’entreprise souhaite présenter ces rapports mensuels suivant le modèle de rapport CLI. Ce modèle lui sera communiqué par CLI  dans les meilleurs délais.

L’Entreprise fournira à CLI un rapport de fabrication mensuel sur la base du document à fournir par CLI ou sur la base de ses propres documents accompagnés de tous documents nécessaires au suivi de la qualité de fabrication ainsi que le suivi de la production.

L’entreprise a fourni lors de ma visite les documents relatifs à la qualité de béton et aux agrégats (voir annexes)

# POSE DES BLOCS ACCROPODE™

## MATERIEL

La grue qui va être utilisée pour la pose des blocs sera une Casagrande C600HD ayant une capacité de levage avec une flèche de 24 m de :

Hors d’eau, 5t à environ 22 m

Elle sera équipée d’un système pour travailler en coordonnées avec une « station totale ».

Cette grue sera basée sur l’ouvrage d’extension dont le niveau du tout venant sera rehaussé à +0.50m et qui servira de chemin de roulement de la grue.

## Plans de pose des Accropode™

Les plans de pose seront établis par CLI sur la base des plans d’exécution approuvés qui lui sont fournis par l’entreprise. Ces plans indiquent les coordonnées x, y à respecter du centre de gravité de chaque bloc à poser.

Les  qui serviront comme base pour l’établissement des plans d’exécution ont été fournis par                  l’entreprise à CLI.

# PREPARATION DE LA PROCHAINE MISSION

La seconde visite contractuelle sur le site du port de pêche de Békalta se fera à l’occasion du début de pose des blocs ACCROPODE™ sur l’ouvrage « Extension ». L’Entreprise avertira CLI de la date de cette visite au plus tard trois semaines auparavant.

A l’occasion de cette visite, le représentant de CLI assistera l’Entreprise pour le début de pose des blocs.

En principe et d’après le programme des travaux remis par l’entreprise, cette visite interviendra début Avril 2008.

ANNEXE 1

PHOTOS

ANNEXE 2

DOCUMENTS